projekt

Uchwała Nr XIII/........./2025

RADY GMINY MANOWO

z dnia 26 września 2025 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026–2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032.

§ 2. Określa się tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032, w tym tryb konsultacji, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Konsultacje, które zostaną przeprowadzone w zaplanowanych zgodnie z harmonogramem terminach, odbędą się w formie pisemnej – poprzez przyjmowanie opinii i wniosków za pośrednictwem „Formularza zgłaszania opinii”, zwanego dalej „formularzem opinii”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XIII/...../2025

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2025 r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026–2032”,w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (Dz.U. z 2024 poz. 1112).

- Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 składają się w szczególności:

a) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Manowo, z uwzględnieniem jej obszarów funkcjonalnych.

b) Opracowanie głównych założeń Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 w tym celów, kierunków działań, wskaźników oraz rezultatów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;

c) Opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032, w tym:

- określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Manowo wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej,

- charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywne określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań.

d) Opracowanie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych wraz z określeniem ram finansowych i źródła finansowania.

e) Opracowanie aktualizacji dokumentu Strategii zgodnie z przepisami i dokumentami nadrzędnymi

- W trakcie opracowywania strategii zaplanowane zostały działania partycypacyjne, realizowane w II kwartale 2026 roku.

- W ramach działań partycypacyjnych zaplanowano:

a) konsultacje zapisów Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032, w szczególności w obszarze diagnozy i przedsięwzięć, a także celów rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz liderami lokalnymi;

b) konsultacje zapisów Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032, w szczególności w obszarze diagnozy i przedsięwzięć, a także celów rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym z radnymi oraz sołtysami;

c) przeprowadzeniem badań ankietowych online wśród mieszkańców Gminy w zakresie ewaluacji osiągnięcia celów ujętych w obowiązującej strategii rozwoju oraz oczekiwań mieszkańców względem rozwoju Gminy.

- Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 zostanie przedłożona zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonej w strategii rozwoju województwa.

- W ramach opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 postanawia się przeprowadzić konsultacje w szczególności z:

a)    sąsiednimi gminami,

b)    lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

c)    mieszkańcami gminy,

d) właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 zostanie poddana konsultacjom trwającym minimum 35 dni, poprzez opublikowanie Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 na stronie internetowej www.manowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

- Informacja o trwających konsultacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.manowo.pl .

- Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i wniosków dotyczących projektu strategii.

- Konsultacje przeprowadzone będą na obszarze Gminy Manowo, a w przypadku zgłoszenia uwag, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które opublikowane zostanie na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Konsultacje ujęte w pkt. 7 odbędą się w II kwartale 2026 roku, przy czym okres konsultacji będzie zgodny z postanowieniami pkt. 8.

- Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszenia opinii”, zwanym dalej „formularzem opinii”, stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej uchwały.

- Wypełniony formularz uwag należy w terminie określonym w pkt 12 przesłać na adres: Urząd Gminy Manowo, ul. Szkolna 2 76-015 Manowo lub złożyć osobiście w Urzędzie bądź przesłać na adres: urzad@manowo.pl .

- Formularze uwag, które są anonimowe i które wpłyną po godz.15.00 ostatniego dnia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

- Po przeprowadzeniu  konsultacji projekt Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 zostanie przedłożony Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

- Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 zostanie również poddana opiniowaniu przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie pod względem uzgodnienia braku obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XIII/...../2025

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2025 r.

# Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032

| Lp. | ZAKRES PRAC | TERMIN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026–2032” | wrzesień 2025 |
| 2. | Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej | październik 2025 – luty 2026 |
| 3. | Przygotowanie projektu strategii do konsultacji | Luty - marzec 2026 |
| 4. | Konsultacje społeczne | kwiecień – maj 2026 |
| 5. | Przekazanie projektu do opiniowania | maj – czerwiec 2026 |
| 6. | Wprowadzenie zmian po konsultacjach i opiniowaniu | maj– czerwiec 2026 |
| 7. | Przedłożenie Radzie Gminy Manowo projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026–2032 oraz jego przyjęcie w drodze uchwały przez Radę Gminy | czerwiec 2026 |

Wszystkie podane terminy są orientacyjne – zmiana terminów w ramach procedur niezależnych od gminy w szczególności wynikających z ewentualnych dodatkowych uzgodnień w poszczególnych pozycjach nie powoduje konieczności zmiany uchwały Rady określającej zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XIII/...../2025

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2025 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026–2032”

termin zgłaszania opinii do projektu:

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu wnoszącego opinię:

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:

| Zapis podlegający zmianie | Propozycja nowego zapisu | Strona w dokumencie |
| --- | --- | --- |

Opinie/uwagi/propozycje ogólne:

........................, dnia ...................                                 .................................................

Podpis/Imię i Nazwisko upoważnionego                       przedstawiciela podmiotu

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1378) wprowadziła zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W szczególności zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, wprowadzające m.in. strategię rozwoju gminy jako narzędzie polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd gminny.

Dodatkowo ważnym aspektem związanym z podjęciem działań jest  wejście w życie art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania aktualizacji obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021 - 2027 i opracowanie projektu nowego dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026–2032”.

W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzone zostały regulacje dotyczące sporządzania strategii rozwoju gminy, która pomimo że jest dokumentem nieobligatoryjnym (art. 10 e ust. 1), pełni funkcje podstawowego dokumentu strategicznego rozwoju gminy oraz jest jednym ze strategicznych elementów procesu pozyskiwania środków z UE. W ustawie określono także m.in. zakres opracowania, konieczność zapewnienia zgodności strategii gminy ze strategią rozwoju województwa i innymi strategiami ponadlokalnymi obejmującymi daną gminę. Ważnym elementem strategii będą wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2026-2032 określać będzie ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.

Określone w strategii zasady, cele oraz działania na rzecz rozwoju gminy stanowić będą wytyczne dla innych dokumentów wykonawczych w gminie i tym samym powinny być bazą i punktem wyjścia do realizacji zadań w perspektywie wieloletniej.

Jednocześnie art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, iż Rada Gminy Manowo określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji w drodze stosownej uchwały.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.